## DE
Update | Tag | T2S Release Zeitplan | CBF / T2S Business Day (MEZ) | Revision | Revidierte Zeit (MEZ) | Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day | Hinweise von CBF
| Montag, 14. November 2022 |  |  |  |  | Operational News #1 CBF: T2S 6.2 Release - Wochenendplanung - Finale Aktualisierung | Letzte Aktualisierung der „Indicative Timeline" in Vorbereitung auf das Implementierungswochenende.
| Freitag, 18. November 2022 | bis 18:45 |  |  |  | T2S Operational Day und CBF T2S Business Day werden gemäß des regulären Zeitplans durchgeführt
i | Freitag, 18. November 2022 | 18:45 |  | è | Samstag, 19. November 2022, 11:10 | T2S – Continue with Operating Day | Der neue Geschäftstag beginnt auf T2S, sobald die Implemtierungsaktivitäten beendet wurden.
| Freitag, 18. November 2022 |  | 19:00 | ü |  | CBF – Start of Day | CBF ändert den Valutatag auf Montag, 21. November 2022, gemäß des regulären Zeitplans.
| Freitag, 18. November 2022 |  | 19:00 | ü |  | CBF Print Report: Regulierungsliste (settlement list)
| Freitag, 18. November 2022 |  |  |  | 19:30 | Operational News #2 CBF: Tagesende für den Abwicklungstag | Der CBF-Abwicklungstag 18. November 2022 wird abgeschlossen und das End of Day (EoD)-Reporting wird gemäß dieser Zeitleiste vorbereitet.
i | Freitag, 18. November 2022 |  | 19:30 | è | Freitag, 18. November 2022, 23:00 | KADI Reporting: MT564 – Notification MT568 – Narrative | Die CBF-Verarbeitung für Kapitalmaßnahmen (KADI) wird weiterhin nach den allgemeinen Verfahren durchgeführt. Das KADI Reporting wird an diesem Freitag später ausgeliefert. Mit dieser Maßnahme kann erreicht werden, dass alle Informationen aus der KADI Verarbeitung taggleich gesendet werden.
i | Freitag, 18. November 2022 |  | 19:30 | è | Sonntag, 20. November 2022, 08:00 | KADI Reporting: MT566 – Confirmations | Die Bestätigungen zu Kapitalmaßnahmen (MT566) werden am Sonntag, 20. November 2022, ab 08:00 Uhr zur Verfügung gestellt.
| Freitag, 18. November 2022 |  | 20:00 | ü |  | Clearstream Online Funktionalität | Die CASCADE Online -Funktionalität (HOST / PC) und das Xact Web Portal werden während der Implementierungsphase nicht vollumfänglich zur Verfügung stehen. Ein gesondertes Zeitfenster für den Zugriff auf die Clearstream Online Funktionalitäten wird am Sonntag, 20. November 2022, zwischen 06:30 Uhr und 11:00 Uhr zur Verfügung stehen.
| Freitag, 18. November 2022 |  | 19:45 | è | Sonntag, 20. November 2022, 06:00 | CBF's Realtime Schnittstelle an T2S | Clearstream wird die technische Anbindung (T2S-I) zu T2S während der Durchführung der Implementierungsaktivitäten schließen. Bereitgestellte Instruktionen werden in die Warteschleife bis zum Abschluss der Implementierungsphase von CBF, Sonntag, 20. November 2022, gegen 06:00 Uhr übernommen. Das bedeutet, dass alle Instruktionen, die erfolgreich gesendet wurden, auf der Anbindungsebene gehalten werden.
| Freitag, 18. November 2022 |  |  |  | 20:00 | Operational News #3 T2S: Ende der Verarbeitung eingehender Nachrichten | Basierend auf dem T2S Playbook wird T2S die CSDs informieren, dass eingehende Nachrichten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angenommen werden. Kunden, die im DCP Modus operieren, werden gebeten, ab diesem Zeitpunkt den Nachrichtenfluss mit T2S zu überwachen.
| Freitag, 18. November 2022 |  |  |  | 20:30 | Operational News #4 T2S: „Green Light” für die Implementierung der Software | T2S wird das "Green Light" für den Start der Implementierungsaktivitäten in Abstimmung mit den T2S Settlement Managern erteilen.
i | Freitag, 18. November 2022 | 20:00 |  | è | Samstag, 19. November 2022, 12:25 | T2S – Start Night-time Settlement (NTS), Start First NTS Cycle | T2S schließt die Schnittstelle für eingehende Liquiditätsüberträge am Freitag, 18. November 2022, gegen 18:50 Uhr. Die von Kunden in TARGET2 initiierten Liquiditätsüberträge werden von T2S am Samstag, 19. November 2022, gegen 11:25 Uhr verarbeitet, so dass die Gutschrift an die DCAs ausgeführt werden kann.
| Freitag, 18. November 2022 |  | 20:30 | ü |  | CASCADE Reporting: MT535 – Statement of Holdings
| Freitag, 18. November 2022 |  | 21:00 | û |  | CASCADE-RS – 4. Allocation run | Während des T2S Release Wochenendes wird dieser Prozess nicht ausgeführt.
| Freitag, 18. November 2022 |  | 21:30 | ü |  | CASCADE-RS – Automatisierte Umschreibung
i | Freitag, 18. November 2022 | 22:20 |  | è | Samstag, 19. November 2022, 13:55 | T2S – End First NTS Cycle | Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird das Ende des „First NTS Cycle" für Samstag, 19. November 2022, erwartet. Der „Last NTS Cycle" beginnt unmittelbar danach.
i | Freitag, 18. November 2022 | 22:20 |  | è | Samstag, 19. November 2022, 13:55 | T2S – Start Last NTS Cycle
| Freitag, 18. November 2022 |  | 22:30 | ü |  | Non-CCP SE Trades werden von Börsensystemen des Handelstags empfangen | „Tagesgeschäfte” werden seit der Einführung von SET-GO entsprechend der Verwahrart zur Abwicklung weitergeleitet, das heißt entweder an Creation oder T2S. Geschäftsbestätigungen der Börsen werden im CBF-System bis zum Ende der Implemtierungsaktivitäten in eine Warteschlange gestellt.
| Freitag, 18. November 2022 |  | 22:30 | è | Sonntag, 20. November 2022, 06:30 | Neue non-CCP SE Trades in der Verwahrart CSC und NCSC-T werden über SETI zur Abwicklung an T2S weitergeleitet | Die Schlussnoten werden in eine Warteschlange eingestellt. Nach dem CBF die Implementierungsaktivitäten am Sonntag, 20 November 2022 beendet hat, werden die zugehörigen Wertpapierübertrage erzeugt. CBL wird seine Implementierungsaktivitäten im Laufe des Samstags, 19. November 2022, abschließen. Das Settlement-Reporting wird mit der Eröffnung des regulären CBL-Abwicklungstages für den Geschäftstag Montag, 21. November 2022, bereitgestellt.
i | Freitag, 18. November 2022 |  | 22:30 | è | Sonntag, 20. November 2022, 07:30 | Neue non-CCP SE Trades in der Verwahrart NCSC werden über SETI zur Abwicklung an Creation weitergeleitet | Die Schlussnoten werden in eine Warteschlange eingestellt. Nach dem CBF die Implementierungsaktivitäten am Sonntag, 20 November 2022 beendet hat, werden die zugehörigen Wertpapierübertrage erzeugt. Da T2S am Samstag, 19. November 2022, um 15:40 Uhr mit der RTS-Verarbeitung beginnt, werden MT548-Nachrichten in Echtzeit verarbeitet und MT537 basierend auf dem Nachrichtenabonnement des Kunden bereitgestellt.
| Freitag, 18. November 2022 |  | 22:30 | û |  | CASCADE-RS – Übermittlung von RS Aufträgen an das Aktionärsregister für die automatisierte Umschreibung | Der „CASCADE-RS 4. Allocation run” wird nicht durchgeführt und daher werden diese Details nicht zur Verfügung stehen.
i | Freitag, 18. November 2022 |  |  | è | Friday, 18 November 2022, 23:00 | KADI Reporting: MT566 – Confirmation | Bedingt durch die Änderung der Versandzeit des KADI Reportings (MT564, MT568) von 19:30 Uhr auf 23:00 Uhr, werden die zugehörigen Bestätigungen (MT566) am Sonntag, 20. November 2022, 08:00 Uhr, zur Verfügung gestellt.
| Freitag, 18. November 2022 |  | 23:00 | è | Sonntag, 20. November 2022, beginnend gegen 08:00 | CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 100) CBF Statement of Pending OTC Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651) | Bedingt durch die Änderung der Versandzeit des KADI Reportings (MT564, MT568) von 19:30 Uhr auf 23:00 Uhr, werden die zugehörigen Bestätigungen (MT566) am Sonntag, 20. November 2022, 08:00 Uhr, zur Verfügung gestellt.
i | Freitag, 18. November 2022 | 23:30 |  | è | Samstag, 19. November 2022, 14:45 | T2S – End Last NTS Cycle, End Night-time Settlement (NTS) | Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird die Nachtverarbeitung am Samstag, 19. November 2022, 14:45 Uhr, beendet sein.
i | Freitag, 18. November 2022 | 23:30 |  | è | Samstag, 19. November 2022, 15:40 | T2S – Start Real-time Settlement (RTS) | Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird die Echtzeitverarbeitung am Samstag, 19. November 2022, durchgeführt.
i | Samstag, 19. November 2022 |  |  |  | 15:45 | Operational News #5 Start für den Versand (A2A) von T2S Nachrichten und Reports aus der Abwicklung
|  |  |  | ç | Sonntag, 20. November 2022, 06:30 | Öffnung der technischen Anbindungsvarianten von CBF und der CASCADE Online Funktionalitäten | Die technischen Anbindungsvarianten sowie die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) werden bis zum Beginn der Wartungsfenster am Sonntag, 20. November 2022, gegen 11:00 Uhr zur Verfügung stehen.
| Sonntag, 20. November 2022 |  |  |  | 8:00 | Operational News #6 Start für den Versand von (A2A) Clearstream Abwicklungsergebnissen (Settlement Results) | Die CBF-Implementierungsaktivitäten für das T2S Release 6.2 sind abgeschlossen und das Settlement Reporting beginnt.
|  |  | Samstag, 19. November 2022, 02:00 | è | Sonntag, 20. November 2022, beginnend um 10:00 | CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 200) CBF Statement of Pending Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) | Die Abwicklungsergebnisse, die automatisiert (CBF Outbound) versendet werden, werden bis Sonntag, 20. November 2022, 08:00 Uhr, in die Warteschlange gestellt. Die voraussichtliche Übertragungszeit kann sich in Abhängigkeit zu den Implementierungsaktivitäten ändern. Das heißt, das Reporting wird nach Abschluss des zugehörigen Meilensteins versendet.
|  | 2:30 |  | è | Sonntag, 20. November 2022, 10:50 | T2S – End Real-time Settlement (RTS)
|  | 2:30 |  | è | Sonntag, 20. November 2022, 11:00 | T2S – Start Maintenance Window (MNTW) | Nachdem die Zentralverwahrer und Zentralbanken entschieden haben, dass der reguläre Ablauf eines Geschäftstags starten kann, beginnen die Wartungsfenster.
|  |  | 3:00 | è | Sonntag, 20. November 2022, 11:00 | CASCADE – Ende CASCADE Online | Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) wird ab Montag, 21. November 2022, gegen 01:30 Uhr zur Verfügung stehen.
|  |  | 3:00 | è | Sonntag, 20. November 2022, 11:00 | Clearstream – Start Wartungsfenster | Das CBF Wartungsfenster wird verschoben. Die Wartungsaktivitäten beginnen, sobald CBF alle vorausgehenden T2S Release 6.2 Aktivitäten abgeschlossen hat.
| Sonntag, 20. November 2022 |  |  |  | 11:15 | Operational News #7 T2S: Abschluss der Echtzeitverarbeitung (RTS) und Start der T2S und CBF Wartungsfenster
| Montag, 21. November 2022 |  | 1:30 | ü |  | CASCADE – Start CASCADE Online Der CBF T2S Business Day wird nach dem üblichen Zeitplan durchgeführt. | Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.
| Montag, 21. November 2022 | 2:30 |  | ç | Sonntag, 20. November 2022 21:00 | T2S – End Maintenance Window
| Montag, 21. November 2022 | 2:30 |  | ç | Sonntag, 20. November 2022 21:00 | T2S – Start Real-time Settlement (RTS)
i | Montag, 21. November 2022 |  | 5:00 | ü |  | CASCADE Reporting: CBF Statement of Pending OTC Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041) | Diese Nachrichten können die T2S Verarbeitungsergebnisse aus dem RTS Zyklus beinhalten, der am Samstag, 19. November 2022, gegen 15:40 Uhr startet.
i | Montag, 21. November 2022 |  | 5:00 | ü |  | KADI – Reporting und Verarbeitung von Market / Reverse Claims und Transformationen, die aus den in der T2S Nachtverarbeitung (NTS Cycle) abgewickelten Instruktion resultieren | Diese Nachrichten werden die Ergebnisse des üblichen T2S Operational Day beinhalten.
Legende: | Revision
| ü | Verarbeitung gemäß des täglichen operative Zeitplans
| û | Prozess / Reporting wird nicht durchgeführt
| ç | Prozess wird früher als im täglichen operativen Zeitplan durchgeführt; siehe revidierte Zeit
| è | Prozess wird später als im täglichen operativen Zeitplan durchgeführt; siehe revidierte Zeit
|  | Veröffentlichung der Operational News
Update
| i | Aktualisierung: Änderungen sind unterstrichen