## DE
Tag | T2S Release Zeitplan | CBF / T2S Business Day (MESZ) | Revision | Revidierte Zeit (MESZ) | Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day | Hinweise von CBF
Montag, 5. Juni 2023 |  |  | i |  | CBF: T2S R2023.JUN Release - Wochenendplanung - Finale Aktualisierung | Letzte Aktualisierung der „Indicative Timeline" in Vorbereitung auf das Implementierungswochenende.
Freitag, 9. Juni 2023 | bis 18:45 |  |  |  | T2S Operational Day und CBF T2S Business Day werden gemäß des regulären Zeitplans durchgeführt
Freitag, 9. Juni 2023 | 18:45 |  | è | Samstag, 10. Juni 2023, 11:15 | T2S – Continue with Operating Day | Der neue Geschäftstag beginnt auf T2S, sobald die Implemtierungsaktivitäten beendet wurden.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 19:00 | ü |  | CBF – Start of Day | CBF ändert den Valutatag auf Montag, 12. Juni 2023, gemäß des regulären Zeitplans.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 19:00 | ü |  | CBF Print Report: Regulierungsliste (settlement list)
Freitag, 9. Juni 2023 |  |  | i | 19:30 | CBF: Tagesende für den Abwicklungstag | Der CBF-Abwicklungstag 9. Juni 2023 wird abgeschlossen und das End of Day (EoD)-Reporting wird gemäß dieser Zeitleiste vorbereitet.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 19:30 | è | Freitag, 9. Juni 2023, 23:00 | KADI Reporting: MT564 – Notification MT568 – Narrative | Die CBF-Verarbeitung für Kapitalmaßnahmen (KADI) wird weiterhin nach den allgemeinen Verfahren durchgeführt. Das KADI Reporting wird an diesem Freitag später ausgeliefert. Mit dieser Maßnahme kann erreicht werden, dass alle Informationen aus der KADI Verarbeitung taggleich gesendet werden.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 19:30 | è | Sonntag, 11. Juni 2023, 08:00 | KADI Reporting: MT566 – Confirmations | Die Bestätigungen zu Kapitalmaßnahmen (MT566) werden am Sonntag, 11. Juni 2023, ab 08:00 Uhr zur Verfügung gestellt.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 20:00 | ü |  | Clearstream Online Funktionalität | Die CASCADE Online -Funktionalität (HOST / PC) und das Xact Web Portal werden während der Implementierungsphase nicht vollumfänglich zur Verfügung stehen. Ein gesondertes Zeitfenster für den Zugriff auf die Clearstream Online Funktionalitäten wird am Sonntag, 11. Juni 2023, zwischen 06:30 Uhr und 11:00 Uhr zur Verfügung stehen.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 19:45 | è | Sonntag, 11. Juni 2023, 06:00 | CBF's Realtime Schnittstelle an T2S | Clearstream wird die technische Anbindung (T2S-I) zu T2S während der Durchführung der Implementierungsaktivitäten schließen. Bereitgestellte Instruktionen werden in die Warteschleife bis zum Abschluss der Implementierungsphase von CBF, Sonntag, 11. Juni 2023, gegen 06:00 Uhr übernommen. Das bedeutet, dass alle Instruktionen, die erfolgreich gesendet wurden, auf der Anbindungsebene gehalten werden.
Freitag, 9. Juni 2023 |  |  | i | 19:50 | T2S: „Green Light” für die Implementierung der Software | T2S wird das "Green Light" für den Start der Implementierungsaktivitäten in Abstimmung mit den T2S Settlement Managern erteilen.
Freitag, 9. Juni 2023 |  |  | i | 20:00 | T2S: Ende der Verarbeitung eingehender Nachrichten | Basierend auf dem T2S Playbook wird T2S die CSDs informieren, dass eingehende Nachrichten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angenommen werden. Kunden, die im DCP Modus operieren, werden gebeten, ab diesem Zeitpunkt den Nachrichtenfluss mit T2S zu überwachen.
Freitag, 9. Juni 2023 | 20:00 |  | è | Samstag, 10. Juni 2023, 14:25 | T2S – Start Night-time Settlement (NTS), Start First NTS Cycle | T2S schließt die Schnittstelle für eingehende Liquiditätsüberträge am Freitag, 9. Juni 2023, gegen 18:50 Uhr. Die von Kunden in TARGET2 initiierten Liquiditätsüberträge werden von T2S am Samstag, 10. Juni 2023, gegen 13:25 Uhr verarbeitet, so dass die Gutschrift an die DCAs ausgeführt werden kann.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 20:30 | ü |  | CASCADE Reporting: MT535 – Statement of Holdings
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 21:00 | û |  | CASCADE-RS – 4. Allocation run | Während des T2S Release Wochenendes wird dieser Prozess nicht ausgeführt.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 21:30 | ü |  | CASCADE-RS – Automatisierte Umschreibung
Freitag, 9. Juni 2023 | 22:20 |  | è | Samstag, 10. Juni 2023, 15:55 | T2S – End First NTS Cycle | Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird das Ende des „First NTS Cycle" für Samstag, 10. Juni 2023, erwartet. Der „Last NTS Cycle" beginnt unmittelbar danach.
Freitag, 9. Juni 2023 | 22:20 |  | è | Samstag, 10. Juni 2023, 15:55 | T2S – Start Last NTS Cycle
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 22:30 | ü |  | Non-CCP SE Trades werden von Börsensystemen des Handelstags empfangen | „Tagesgeschäfte” werden seit der Einführung von SET-GO entsprechend der Verwahrart zur Abwicklung weitergeleitet, das heißt entweder an Creation oder T2S. Geschäftsbestätigungen der Börsen werden im CBF-System bis zum Ende der Implemtierungsaktivitäten in eine Warteschlange gestellt.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 22:30 | è | Sonntag, 11. Juni 2023, 06:30 | Neue non-CCP SE Trades in der Verwahrart CSC und NCSC-T werden über SETI zur Abwicklung an T2S weitergeleitet | Die Schlussnoten werden in eine Warteschlange eingestellt. Nach dem CBF die Implementierungsaktivitäten am Sonntag, 11. Juni 2023, beendet hat, werden die zugehörigen Wertpapierübertrage erzeugt. CBL wird seine Implementierungsaktivitäten im Laufe des Samstags, 10. Juni 2023, abschließen. Das Settlement-Reporting wird mit der Eröffnung des regulären CBL-Abwicklungstages für den Geschäftstag Montag, 12. Juni 2023, bereitgestellt.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 22:30 | è | Sonntag, 11. Juni 2023, 07:30 | Neue non-CCP SE Trades in der Verwahrart NCSC werden über SETI zur Abwicklung an Creation weitergeleitet | Die Schlussnoten werden in eine Warteschlange eingestellt. Nach dem CBF die Implementierungsaktivitäten am Sonntag, 11. Juni 2023, beendet hat, werden die zugehörigen Wertpapierübertrage erzeugt. Da T2S am Samstag, 10. Juni 2023, um 15:40 Uhr mit der RTS-Verarbeitung beginnt, werden MT548-Nachrichten in Echtzeit verarbeitet und MT537 basierend auf dem Nachrichtenabonnement des Kunden bereitgestellt.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 22:30 | û |  | CASCADE-RS – Übermittlung von RS Aufträgen an das Aktionärsregister für die automatisierte Umschreibung | Der „CASCADE-RS 4. Allocation run” wird nicht durchgeführt und daher werden diese Details nicht zur Verfügung stehen.
Freitag, 9. Juni 2023 |  |  | è | Friday, 9. Juni 2023, 23:00 | KADI Reporting: MT566 – Confirmation | Bedingt durch die Änderung der Versandzeit des KADI Reportings (MT564, MT568) von 19:30 Uhr auf 23:00 Uhr, werden die zugehörigen Bestätigungen (MT566) am Sonntag, 11. Juni 2023, 08:00 Uhr, zur Verfügung gestellt.
Freitag, 9. Juni 2023 |  | 23:00 | è | Sonntag, 11. Juni 2023, beginnend gegen 08:00 | CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 100) CBF Statement of Pending OTC Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651) | Bedingt durch die Änderung der Versandzeit des KADI Reportings (MT564, MT568) von 19:30 Uhr auf 23:00 Uhr, werden die zugehörigen Bestätigungen (MT566) am Sonntag, 11. Juni 2023, 08:00 Uhr, zur Verfügung gestellt.
Freitag, 9. Juni 2023 | 23:30 |  | è | Samstag, 10. Juni 2023, 16:45 | T2S – End Last NTS Cycle, End Night-time Settlement (NTS) | Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird die Nachtverarbeitung am Samstag, 10. Juni 2023, 14:45 Uhr, beendet sein.
Freitag, 9. Juni 2023 | 23:30 |  | è | Samstag, 10. Juni 2023, 18:35 | T2S – Start Real-time Settlement (RTS) | Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird die Echtzeitverarbeitung am Samstag, 10. Juni 2023, durchgeführt.
Samstag, 10. Juni 2023 |  |  | i | 18:40 | Start für den Versand (A2A) von T2S Nachrichten und Reports aus der Abwicklung
|  |  | ç | Sonntag, 11. Juni 2023, 06:30 | Öffnung der technischen Anbindungsvarianten von CBF und der CASCADE Online Funktionalitäten | Die technischen Anbindungsvarianten sowie die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) werden bis zum Beginn der Wartungsfenster am Sonntag, 11. Juni 2023, gegen 11:00 Uhr zur Verfügung stehen.
Sonntag, 11. Juni 2023 |  |  | i | 8:00 | Start für den Versand von (A2A) Clearstream Abwicklungsergebnissen (Settlement Results) | Die CBF-Implementierungsaktivitäten für das T2S Release R2023.JUN sind abgeschlossen und das Settlement Reporting beginnt.
|  | Samstag, 10. Juni 2023, 02:00 | è | Sonntag, 11. Juni 2023, beginnend um 10:00 | CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 200) CBF Statement of Pending Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) | Die Abwicklungsergebnisse, die automatisiert (CBF Outbound) versendet werden, werden bis Sonntag, 11. Juni 2023, 08:00 Uhr, in die Warteschlange gestellt. Die voraussichtliche Übertragungszeit kann sich in Abhängigkeit zu den Implementierungsaktivitäten ändern. Das heißt, das Reporting wird nach Abschluss des zugehörigen Meilensteins versendet.
| 2:30 |  | è | Sonntag, 11. Juni 2023, 10:50 | T2S – End Real-time Settlement (RTS)
| 2:30 |  | è | Sonntag, 11. Juni 2023, 11:00 | T2S – Start Maintenance Window (MNTW) | Nachdem die Zentralverwahrer und Zentralbanken entschieden haben, dass der reguläre Ablauf eines Geschäftstags starten kann, beginnen die Wartungsfenster.
|  | 3:00 | è | Sonntag, 11. Juni 2023, 11:00 | CASCADE – Ende CASCADE Online | Die CASCADE Online Funktionalität (HOST / PC) wird ab Montag, 12. Juni 2023, gegen 01:30 Uhr zur Verfügung stehen.
|  | 3:00 | è | Sonntag, 11. Juni 2023, 11:00 | Clearstream – Start Wartungsfenster | Das CBF Wartungsfenster wird verschoben. Die Wartungsaktivitäten beginnen, sobald CBF alle vorausgehenden T2S Release R2023.JUN Aktivitäten abgeschlossen hat.
Montag, 12. Juni 2023 |  | 1:30 | ü |  | CASCADE – Start CASCADE Online Der CBF T2S Business Day wird nach dem üblichen Zeitplan durchgeführt. | Die CBF Online Funktionalität (HOST / PC) wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.
Montag, 12. Juni 2023 | 2:30 |  | ç | Sonntag, 11. Juni 2023 21:00 | T2S – End Maintenance Window
Montag, 12. Juni 2023 | 2:30 |  | ç | Sonntag, 11. Juni 2023 21:00 | T2S – Start Real-time Settlement (RTS)
Montag, 12. Juni 2023 |  | 5:00 | ü |  | CASCADE Reporting: CBF Statement of Pending OTC Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041) | Diese Nachrichten können die T2S Verarbeitungsergebnisse aus dem RTS Zyklus beinhalten, der am Samstag, 10. Juni 2023, gegen 15:40 Uhr startet.
Montag, 12. Juni 2023 |  | 5:00 | ü |  | KADI – Reporting und Verarbeitung von Market / Reverse Claims und Transformationen, die aus den in der T2S Nachtverarbeitung (NTS Cycle) abgewickelten Instruktion resultieren | Diese Nachrichten werden die Ergebnisse des üblichen T2S Operational Day beinhalten.
Legende:
Revision
ü | Verarbeitung gemäß des täglichen operative Zeitplans
û | Prozess / Reporting wird nicht durchgeführt
ç | Prozess wird früher als im täglichen operativen Zeitplan durchgeführt; siehe revidierte Zeit
è | Prozess wird später als im täglichen operativen Zeitplan durchgeführt; siehe revidierte Zeit
i | Information nur für das Release-Wochenende; kein entsprechender Prozess im täglichen operativen Zeitplan