## DE
Tag | T2S Release Zeitplan | CBF / T2S Business Day (MESZ) | Revision | Revidierte Zeit (MESZ) | Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day | Hinweise von CBF
Montag, 14 April 2025 |  |  | i |  | CBF: Target DKK Release-Wochenendplanung | Veröffentlichung der „Indicative Timeline" in Vorbereitung auf das Migrationswochenende.
Donnerstag, 17. April 2025 |  |  | i | 17:00 | Die Dänische Nationalbank erteilt die Freigabe für die Migration der dänischen Krone. | Nach dem Ende des Geschäftstages in Kronos2 beginnt die Migration zu Target2.
Donnerstag, 17. April 2025 | bis 18:45 |  | ü |  | Der CBF-Geschäftstag wird dem gewöhnlichen Zeitplan entsprechend beendet.
Donnerstag, 17. April 2025 | bis 18:45:00 |  | ü |  | Der T2S-Geschäftstag endet wie gewöhnlich.
Donnerstag, 17. April 2025 | 18:45 |  | è | 23:10 | T2S – Continue with Operating Day | Der neue Geschäftstag beginnt auf T2S, sobald die Migrationsaktivitäten beendet wurden.
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 19:00 | ü |  | CBF – Start of Day | CBF ändert den Valutatag auf Dienstag, 22. April 2025, gemäß des regulären Zeitplans.
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 19:00 | ü |  | CBF Print Report: Regulierungsliste
Donnerstag, 17. April 2025 |  |  | i | 19:30 | CBF: Tagesende für den Abwicklungstag | Der CBF-Abwicklungstag 17. April 2025 wird abgeschlossen und das End of Day (EoD)-Reporting wird vorbereitet.
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 19:30 | ü |  | KADI Reporting: MT564 – Notification MT568 – Narrative | Die CBF-Verarbeitung für Kapitalmaßnahmen (KADI) wird weiterhin nach den allgemeinen Verfahren durchgeführt.
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 19:30 | ü |  | KADI Reporting: MT566 – Confirmations
Donnerstag, 17. April 2025 | 20:00 |  | è | Freitag, 18. April 2025, 04:25 | T2S – Start Night-time Settlement (NTS), Start First NTS Cycle | T2 schließt die Schnittstelle für Liquiditätsüberträge am Donnerstag, 17. April 2025, gegen 18:45 Uhr. Kurz vor Beginn der des Night-time Settlement wird die Schnittstelle wieder geöffnet und die Liquiditätstransfers der Kunden von T2 auf T2S übertragen, so dass die Gutschrift auf den DCAs erfolgen kann.
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 20:30 | ü |  | CASCADE Reporting: MT535 – Statement of Holdings
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 21:00 | û |  | CASCADE-RS – 4. Allocation run | Während des T2S Release Wochenendes wird dieser Prozess nicht ausgeführt.
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 21:15 | ü |  | KADI Reporting: MT566 – Confirmations
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 21:30 | ü |  | CASCADE-RS – Automatisierte Umschreibung
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 21:30 | ü |  | CBF Statement of Pending Transactions (MT5317) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651)
Donnerstag, 17. April 2025 | 22:20 |  | è | Freitag, 18. April 2025, 05:55 | T2S – Start Last NTS Cycle
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 22:30 | ü |  | Non-CCP SE Trades des Handelstages werden von den Börsensystemen empfangen | „Tagesgeschäfte” werden seit der Einführung von SET-GO entsprechend der Verwahrart zur Abwicklung weitergeleitet, das heißt entweder an Creation oder T2S.
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 22:30 | ü |  | Neue Non-CCP SE Trades in der Verwahrart CSC und NCSC-T werden über SETI zur Abwicklung an T2S weitergeleitet
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 22:30 | ü |  | Neue Non-CCP SE Trades in der Verwahrart NCSC werden über SETI zur Abwicklung an Creation weitergeleitet
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 22:30 | û |  | CASCADE-RS – Übermittlung von RS- Aufträgen an das Aktionärsregister für die automatisierte Umschreibung | Der „CASCADE-RS 4. Allocation run” wird nicht durchgeführt und daher werden diese Details nicht zur Verfügung stehen.
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 23:00 | è | Freitag, 18. April 2025, beginnend gegen 12:30 | KADI Reporting: MT564 – Notification MT568 – Narrative | Bedingt durch die späteren "Start of Day"-Prozess in T2S, werden die Nachrichten zu Kapitalmaßnahmen (MT564, MT568) am Freitag, 18. April 2025, ab 12:30 Uhr, versendet.
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 23:00 | è | Freitag, 18. April 2025, beginnend gegen 12:30 | KADI Reporting: MT566 – Confirmation | Bedingt durch die späteren "Start of Day"-Prozess in T2S, werden die Bestätigungen für Kapitalmaßnahmen (MT566) am Freitag, 18. April 2025, ab 12:30 Uhr, versendet.
Donnerstag, 17. April 2025 |  | 23:00 | è | Freitag, 18. April 2025, beginnend gegen 12:30 | CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 220) | Bedingt durch die späteren "Start of Day"-Prozess in T2S, wird das Reporting am Freitag, 18. April 2025, ab 12:30 Uhr, versendet.
Donnerstag, 17. April 2025 | 23:30 |  | è | Freitag, 18. April 2025, 06:05 | T2S – End Last NTS Cycle, End Night-time Settlement (NTS) | Gemäß T2S wird die Nachtverarbeitung am Freitag, 18. April 2025, 06:05 Uhr, beendet sein.
Donnerstag, 17. April 2025 | 23:30 |  | è | Freitag, 18. April 2025, 06:05 | T2S – Start Real-time Settlement (RTS) | Gemäß T2S wird die Echtzeitverarbeitung am Freitag, 18. April 2025, 06:05, durchgeführt.
Freitag, 18. April 2025 |  | Freitag, 18. April 2025, 02:00 | è | Freitag, 18. April 2025, beginnend um 13:30 | CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 200) CBF Statement of Pending Transactions (MT5317) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) | Die Abwicklungsergebnisse, die automatisiert (CBF Outbound) versendet werden, werden bis Freitag, 18. April 2025, 13:30 Uhr, in die Warteschlange gestellt. Die voraussichtliche Übertragungszeit kann sich in Abhängigkeit zu den Migrationssaktivitäten ändern. Das heißt, das Reporting wird nach Abschluss des zugehörigen Meilensteins versendet.
Freitag, 18. April 2025 | 2:30 |  | è | Sonntag, 20. April 2025, 08:00 | T2S – End Real-time Settlement (RTS)
Freitag, 18. April 2025 | 2:30 |  | è | Sonntag, 20. April 2025, 08:00 | T2S – Start Maintenance Window (MNTW) | Nachdem die Zentralverwahrer und Zentralbanken entschieden haben, dass der Ablauf des Geschäftstags fortgesetzt kann, beginnt das Wartungsfenster.
Freitag, 18. April 2025 |  | Freitag, 18. April 2025, 03:00 | è | Freitag, 18. April 2025, 15:00 | Clearstream – Start Wartungsfenster | Das CBF-Wartungsfenster wird verschoben. Die Wartungsaktivitäten beginnen, sobald CBF alle vorausgehenden Aktivitäten abgeschlossen hat.
Samstag, 19. April 2025 |  | 17:00 | ü |  | Schließung des 1CAS-Nachrichtenversands: MT564 – Notification MT566 - Confimation MT568 – Narrative | Der Custody-Nachrichtenversand wird wie an einem gewöhnlichen Wochenende geschlossen Die erneute Öffnung ist für Sonntag, den 20. April 2025, 21:00 Uhr, geplant. Es gilt der Zeitplan eines normalen Wochenendes ohne Release.
Sonntag, 20. April 2025 |  | 21:00 | ü |  | Beginn des Custody-Nachrichtenversands: MT564 – Notification MT566 - Confimation MT568 – Narrative
Dienstag, 22. April 2025 |  | 1:30 | ü |  | CASCADE – Start CASCADE Online Der CBF T2S Business Day wird nach dem üblichen Zeitplan durchgeführt. | Die CBF Online-Funktionalität wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.
Dienstag, 22. April 2025 | 2:30 |  | ü |  | T2S – End Maintenance Window
Dienstag, 22. April 2025 | 2:30 |  | ü |  | T2S – Start Real-time Settlement (RTS)
Dienstag, 22. April 2025 |  | 5:00 | ü |  | CASCADE Reporting: CBF Statement of Pending Transactions (MT5317) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041) | Diese Nachrichten können die T2S- Verarbeitungsergebnisse aus dem RTS Zyklus beinhalten, der Freitag, 18. April 2025, gegen 06:05 Uhr startet.
Dienstag, 22. April 2025 |  | 5:00 | ü |  | KADI – Reporting und Verarbeitung von Market / Reverse Claims und Transformationen, die aus den in der T2S- Nachtverarbeitung (NTS Cycle) abgewickelten Instruktion resultieren | Diese Nachrichten werden die Ergebnisse des üblichen T2S Operational Day beinhalten.
Legende:
Revision
ü | Verarbeitung gemäß des täglichen operative Zeitplans
û | Prozess / Reporting wird nicht durchgeführt
ç | Prozess wird früher als im täglichen operativen Zeitplan durchgeführt; siehe revidierte Zeit
è | Prozess wird später als im täglichen operativen Zeitplan durchgeführt; siehe revidierte Zeit
i | Information nur für das Migrationswochenende; kein entsprechender Prozess im täglichen operativen Zeitplan